## 长治网约车项目计划(红色表示完成)
论坛项目计划(红色表示完成)
1.各端每天下班之前，填写当天计划，若完成请写完成，并将相应功能标注为红色，若未完成，请在备注栏写明原因
2.每周周末项目经理组织测试人员对当周完成度进行核查，如果完成无误，项目经理和测试进行签字确认，如果未完成，开发人员加班完成当周工作
3.功能顺序尽量按照计划顺序开发，前端后台尽量保持一致，如若顺序有所调整，请在浮动天数中注明,调整的工作量须和计划当天的工作量等同，否则视为未完成
项目人： Android-张海荣 IOS-张广义 php 高立群 测试-刘庆海 |  | 项目经理 - | 模块负责人 | 工期（40个工作日） |  | 完成度 | [5 empty] | 备注(未完成原因)
功能点 | 详细功能点 | 通讯前台接口 | 韩楠楠 | 时长(天) | 日期 | IOS | IOS（浮动天数） | 安卓 | 安卓（浮动天数） | 后端 | 后台(浮动天数) | ios | 安卓 | 后台
项目框架 | 项目框架+我的 | 数据库的设计和建表 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 手机端登录注册接口（生成个人二维码）+后台调环信接口注册用户+忘记密码+关联手机 | 韩楠楠 | 1
|  | 手机端添加朋友接口+后台调环信接口添加朋友关系 | 韩楠楠 | 1
|  | 新的朋友页面接口+手机号搜索 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 展示搜索结果+发送好友验证请求（设置备注，设置朋友圈权限，添加描述） | 韩楠楠 | 1
|  | 加入黑名单功能+删除好友功能+已添加朋友的详细资料 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 通过他人的好友请求+设置备注+后台调环信接口添加朋友关系 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 创建群聊+调环信接口创建群 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 将群聊保存到通讯录+删除并退出该群+个人中心修改个性签名+重新生成二维码+修改密码 | 韩楠楠 | 1
|  | 向群聊中添加用户+删除用户 | 韩楠楠 | 1
|  | 修改群昵称+好友详情+接受好友请求 | 韩楠楠 | 1
|  | 查看群资料 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 朋友圈页面详情+过滤（谁不能看等） | 韩楠楠 | 1
|  | 朋友圈点赞+评论 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 发朋友圈 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 朋友圈单条内容详情+转发+收藏 | 韩楠楠 | 0.5
论坛页面接口
|  | 论坛首页（包括主贴数、回复数） | 韩楠楠 | 1
|  | 论坛首页关注+取消关注 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 论坛首页搜索结果展示 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 论坛首页搜索时展示搜索历史+删除搜索历史 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 某一论坛详情页面的最新回复帖子+最新帖子+精华帖 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 某一论坛详情页面的内部搜索+取消关注+关注 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 某一论坛详情页面的按板块搜索+某一论坛详情页面的按区域搜索 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 某一论坛详情页面的发布帖子 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 某一帖子的作者的加好友+投诉+某一帖子的作者详情页 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 某一帖子的详情+展示所有评论 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 某一帖子详情页的回复+回复某条评论 | 韩楠楠 | 0.5
个人中心
|  | 个人基本资料+修改头像和昵称+退出 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 查看我的收藏中的帖子+动态 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 我的相册和我的发帖 | 韩楠楠 | 0.5
通讯后台管理
|  | 登录+退出 | 韩楠楠 | 0.5
用户管理
|  | 查看所有用户+搜索+禁用用户 | 韩楠楠 | 1
|  | 查看单个用户的所有好友+搜索 | 韩楠楠 | 1
|  | 查看单个用户与好友的聊天记录 | 韩楠楠 | 1
|  | 查看单个用户加入的群+用户设置的黑名单 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 查看单个用户所发布的所有朋友圈及评论等 | 韩楠楠 | 1
群管理
|  | 查看所有群+解散群+搜索 | 韩楠楠 | 1
|  | 查看单个群的详细信息+踢出某成员 | 韩楠楠 | 1
|  | 查看群聊天记录 | 韩楠楠 | 0.5
权限管理
|  | 增、删、改、查角色 | 韩楠楠 | 1
|  | 修改角色权限+增删改查管理员 | 韩楠楠 | 1
论坛后台管理
|  | 登录+退出 | 韩楠楠 | 0.5
用户管理
|  | 查看所有用户+搜索+禁用用户 | 韩楠楠 | 1
|  | 查看单个用户的所有好友+搜索 | 韩楠楠 | 1
|  | 查看单个用户所发布的所有帖子及评论等 | 韩楠楠 | 1
论坛管理
|  | 增删改查所有的论坛 | 韩楠楠 | 1
|  | 版块的管理 | 韩楠楠 | 0.5
帖子管理
|  | 查看某一论坛下的所有帖子+搜索 | 韩楠楠 | 1
|  | 设置精华帖和删除帖子 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 查看某个帖子的详情 | 韩楠楠 | 1
投诉管理
|  | 查看所有投诉+搜索 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 删除投诉 | 韩楠楠 | 0.5
权限管理
|  | 增、删、改、查角色 | 韩楠楠 | 1
|  | 修改角色权限+增删改查管理员 | 韩楠楠 | 1
|  | 熟悉环信 | 韩楠楠 | 1