## 长治网约车项目计划(红色表示完成)
论坛项目计划(红色表示完成)
1.各端每天下班之前，填写当天计划，若完成请写完成，并将相应功能标注为红色，若未完成，请在备注栏写明原因
2.每周周末项目经理组织测试人员对当周完成度进行核查，如果完成无误，项目经理和测试进行签字确认，如果未完成，开发人员加班完成当周工作
3.功能顺序尽量按照计划顺序开发，前端后台尽量保持一致，如若顺序有所调整，请在浮动天数中注明,调整的工作量须和计划当天的工作量等同，否则视为未完成
项目人： Android-张海荣 IOS-张广义 php 高立群 测试-刘庆海 |  | 项目经理 - | 模块负责人 | 工期（24个工作日） |  | 完成度 | [5 empty] | 备注(未完成原因)
功能点 | 详细功能点 | 通讯后台管理 |  |  | 日期 | IOS | IOS（浮动天数） | 安卓 | 安卓（浮动天数） | 后端 | 后台(浮动天数) | ios | 安卓 | 后台
|  | 用户管理 |  |  | 5月19号前完成
|  | 登录+退出+查看所有用户+搜索+禁用用户 | 韩楠楠 | 1
|  | 查看单个用户的所有好友+搜索 | 韩楠楠 | 1
|  | 查看单个用户加入的群+用户设置的黑名单 | 韩楠楠 | 0.5
群管理
|  | 查看所有群+解散群+搜索 | 韩楠楠 | 1
|  | 查看单个群的详细信息+踢出某成员 | 韩楠楠 | 1
权限管理
|  | 增、删、改、查角色 | 韩楠楠 | 1
|  | 修改角色权限+增删改查管理员 | 韩楠楠 | 1
工期（18个工作日）
朋友圈接口
|  | 朋友圈页面详情+过滤（谁不能看等） | 韩楠楠 | 1
|  | 朋友圈点赞+评论+发朋友圈 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 朋友圈单条内容详情+转发+收藏 | 韩楠楠 | 0.5
论坛页面接口
|  | 论坛首页（包括主贴数、回复数）+论坛首页关注+取消关注 | 韩楠楠 | 1
|  | 某一论坛详情页面的最新回复帖子+最新帖子+精华帖 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 某一论坛详情页面的内部搜索+取消关注+关注 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 某一论坛详情页面的按板块搜索+某一论坛详情页面的按区域搜索 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 发布帖子（包括照片，视频） | 韩楠楠 | 0.5
|  | 某一帖子的作者的加好友+投诉+某一帖子的作者详情页 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 某一帖子的详情+展示所有评论+某一帖子详情页的回复+回复某条评论 | 韩楠楠 | 0.5
通讯后台管理
朋友圈管理
|  | 查看单个用户所发布的所有朋友圈及评论等 | 韩楠楠 | 1
个人中心H5页面接口
|  | 查看我的收藏中的帖子+动态 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 我的相册和我的发帖 | 韩楠楠 | 0.5
论坛后台管理
用户管理
|  | 登录+退出+查看所有用户+搜索+禁用用户 | 韩楠楠 | 1
|  | 查看单个用户的所有好友+搜索 | 韩楠楠 | 1
|  | 查看单个用户所发布的所有帖子及评论等 | 韩楠楠 | 1
论坛管理
|  | 增删改查所有的论坛 | 韩楠楠 | 1
|  | 版块的管理 | 韩楠楠 | 0.5
帖子管理
|  | 查看某一论坛下的所有帖子+搜索 | 韩楠楠 | 1
|  | 设置精华帖和删除帖子 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 查看某个帖子的详情 | 韩楠楠 | 1
投诉管理
|  | 查看所有投诉+搜索 | 韩楠楠 | 0.5
|  | 删除投诉 | 韩楠楠 | 0.5
权限管理
|  | 增、删、改、查角色 | 韩楠楠 | 1
|  | 修改角色权限+增删改查管理员 | 韩楠楠 | 1